FF Altensittenbach
Sitzungsprotokoll
Jugendwarte und Kommandanten

Protokoll: / Markus
21.01.25

# Anwesende Personen
Andi, Caro, Markus, Tammy, Jule, Celine, Marc
# 44 Jahre JF Altensittenbach

Gestaltung als Nachmittag am 19.07.2025 im und um das Gerätehaus mit Schulhof.

Geplantes Programm:

15:00 Grußworte des Jugendwartes, Kreisbrandinspektion
15:15 Beginn Kaffee + Kuchen
16:00 Vorführung der Jugendgruppe
16:30 offizieller Teil – Interaktive Geschichte der Jugendgruppe evtl kleines Theater
18:00 Essen

Einzuladende Personen:

- KBR H. Herrmann
- KBI (Thorsten evtl. mit Armin H.)
- KBM A. Herger
- Bürgermeister (Robert und Peter)
- Jugendfeuerwehr mit Eltern
- Kinderfeuerwehr mit Eltern
- Aktive und Vereinsmitglieder
-gesonderte Einladungen an Ehrenmitglieder der Jugendfeuerwehr (Peter Matzner, Claus Jerina, Norbert Raab) → hier Gedanken machen, welche Personen noch fehlen

gerechnete Personen ~100-120 (min. 70)

Einladungen für Kreisbrandinspektion → Tamara Loos

Einladungen für KiFW, JF, Aktive und Verein als Plakat (PDF) in die jeweiligen WhatsApp Gruppen) → Tamara Loos

Schulhof mit Spiele aus dem Jugendanhänger, sowie Hüpfburg in der Straße
Bildershow als Dauerschleife in der Fahrzeughalle

Außenspiele, welche selbstständig gespielt werden können; Spielanleitung → Tamara Loos

Bestuhlung ungefähr wie Schulhofserenade; im Außenbereich soll jedoch nicht so viel bestuhlt werden; FZH längs bestuhlen richtung Tore; an großer Spint Seite (Bühne)
Getränke und Kuchen Richtung Werkstatt
Essen Anfrage bei Andrea mit Pizza und Flammkuchen (wurde bestätigt)
Einladung an die Eltern der Jugendlichen sowie an die Kinderfeuerwehr

Neues Foto der Jugendgruppe am 11.11.

Gedanken von vor 3 Jahren:
https://cloud.maigus.de/s/jwp7mQKKHLp7H6m

Fotos:
https://cloud.maigus.de/s/QiysS5KMrt6FDas
# offene Punkte
  1. Klärung mit Norbert bzgl Flyer und Termin – Markus
  2. Anfrage Andrea – Caro erledigt
  3. Reservierung Hüpfburg Michi Werthner anfragen bei Raiffeisenbank → Caro Neuner
  4. Schlechtwetteroption? Alles in FZH und FW Haus; ahnlich wie Chaos Spiel/Aufgeben verteilen
  5. Fotobox? → Caro Neuner
  6. Bilder abrufen, vor allem alte Bilder → Andi Weber

# Themensammlung offizieller Teil/Theater
- Interaktiv von Gründung bis heute
- Klamotten damals bis heute
- Besuch Bundeskanzler / Österreich
- Zeltlager / Schlauchboot
- Abnahmen / Prüfungen
- ehemalige Jugendliche → heute

Vorstellung ausarbeiten → Tamara Loos, Jule Krätzer, Carolin Neuner,

Sitzungsende um 20:40
Nächste Sitzung am 28.01.2025 19 Uhr Gerätehaus mit Jugendausbildern

5. Essen
- Kuchen ca. 15 St. über Kuchengruppe N. Raab abfragen inkl. Bedienungen; Glaskühlschränke; Kuchenart an Kinder anpassen; Biertisch als Verkaufstisch→ Andi W.
- Getränke wie am Grillabend; hinten in der Werkstatt
- Grillen zusätzlich zu Andrea; Bratwurstbrötchen von Metzgerei Loos
- Andrea Pizza
- Geschirr: Kaffeebecher, Teller aus FW; Geschirrmobil nicht dringend notwendig; vorher zählen → T. Loos
- Getränke und Biertische über C. Jerina → Andi W.
- Helfer anfragen/Dienstliste → Tamara Loos

Preise Essen/Getränke:
- Kuchen umsonst
- Pizza Preise nach Andrea evtl. 2€ billiger und dann im Nachhinein mit ihr abrechnen
- Bratwurstbrötchen (Preise untere Grenze angepasst; Absprache mit N. Raab)
- Getränke Übungsstandart

PR:
- Simon Bauer anfragen für Fotos → erledigt
- Sarah Heinze/Michelle Ehrmer zwecks Zeitungsbericht → Carolin Neuner